## Slide 1
昇腾 NPU 自适应投机解码
立项建议书 v3
按验证长度的置信度分配,替代全 batch 统一的固定 K
v3 相对 v2 的关键变化:上游 vLLM 已实现该算法(PR #47808,针对 DeepSeek-V4-Flash-DSpark),SGLang 亦已上线。本项目据此由“设计并实现”重定义为“昇腾侧适配与验证”,范围与周期同步收缩。

## Slide 2
技术点:昇腾 NPU 自适应投机解码 —— 按置信度分配验证预算
挑
战
· 固定 K 对全 batch 一视同仁 —— 高置信请求本可多验,低置信请求白耗 target 算力
· 变长 K_i 与设备图「形状固定」天然冲突,昇腾当前按固定形状捕获
· 昇腾侧 confidence head 根本未被加载,调度所需的信号拿不到
目
标
· 对齐上游 vLLM #47808 机制,在昇腾实现按置信度的验证预算分配
· 同等验证预算下提升接受长度 —— 上游实测 +7.6%,收益随 target 变贵而放大
· 动态 K 在图模式下端到端不劣于同预算的固定 K
自适应验证运行闭环
输入:草稿 block + 逐位 confidence
① 置信度调度闭环
生存概率打分
全局预算择优
每请求 K_i
② 变长图执行闭环
变长 decode 图捕获
真机成本曲线标定
场景配置
可部署:动态 K 投机解码
信号不可用 → 回草稿侧重拟合置信度头
① 置信度调度(算法侧,对标 #47808)
A. 生存概率打分
每个 (请求, 位置) 的 draft slot 以该请求逐位 confidence 的累积乘积打分。
B. 跨请求竞争的全局预算
所有 slot 统一排序、择优录取直至预算耗尽 —— 自信请求的第 5 位可压过犹豫请求的第 1 位。
C. 成本曲线标定
启动期 dummy step 测出步开销;batch 预算用 CPU 侧陈旧值(不同步),per-request 用 GPU 实时值。
draft slot
逐位置信度
排序 / 打分
累积乘积
录取前缀
预算内择优
机制示意:同预算下把验证 token 挪给最可能被接受的位置
交付:昇腾预算调度 kernel | 成本曲线标定脚本 | 置信度-接受率相关性报告
② 变长 decode 图(工程侧,★ 主要投入)
固定形状捕获
现状
变长图
按 token 网格
真机测量
开销 / padding
两条候选路线,阶段 2 先验证可行性再投入:
· 对齐上游语义 —— 后端上报 ALWAYS,按 max_query_len 派发;
· SGLang 式 packed varlen —— graph key 只按总 token 数,padding 更省。
· 昇腾无对应的「任意形状可入图」机制,这是本项目唯一的阻断性风险;
· 上游为 NVIDIA 后端加了 ALWAYS 声明,昇腾需自建等价能力;
· 若不可行,保留 eager 路径成果,并把图支持作为独立议题提交上游。
交付:变长 decode 图实现 | Shape 配置 | 三模式(无投机 / 固定 K / 动态 K)对比实测包
里 程 碑
1
T+1 天
G1 · 判定
把加速比从 c=48 补测到
c=128 / c=256
看固定 K 是否收益衰减
不达标即停,不进入开发
2
T+3 周
G2 · 打通信号
vllm-ascend 加载置信度头
端到端读出逐位置信度
与实测接受率做相关性验证
3
T+11 周
G3 · 图模式 ★
动态 K 在图模式下运行
端到端不劣于同预算固定 K
本项目主要技术风险所在
4
T+15 周
合入与扩展
推广到通用模型路径
补齐限制项 + 复现文档
T = 立项批准日;绝对日期待排期确定后填入

## Slide 3
一、为什么立项
固定 K 对所有请求一视同仁,而“该验多长”的信号其实已经有了
 | 现状 | 问题 | 本项目要解决的
算法侧 | 全 batch 统一验证长度 K | 高置信请求本可多验,低置信请求 白白消耗 target 计算 | 按 confidence head 的逐位接受概率 给每请求分配 K_i
工程侧 | 固定 K 已入图,收益稳定 | K_i 每轮变化 → ragged batch, 与设备图“形状固定”天然冲突 | 变长与图共存,且开销可控
生态侧 | GPU 侧上游已实现并在合入中 NPU 侧空白 | 上游方案绑定 NVIDIA 后端能力, 昇腾无对应机制 | 昇腾侧首个可用实现
核心依据:同等验证预算下,接受长度提升 7.6%(上游实测)
· vLLM PR #48692 在 Qwen3-8B + DSpark 上测得:固定 K=5 接受长度 3.445;自适应(上限 K=7、每请求有效 K=5,即同等预算)3.707 —— 同样的算力,多接受 7.6% 的 token。
· 该 PR 作者同时说明:8B 模型上“测不出显著加速”,因为 verify 本来就便宜。
⟹ 收益随 target 变贵而放大。target 越大、verify 越贵,少验一个 token 省下的越多 —— 大 MoE(DSV4-Flash 284B/13B 激活)正是收益最大的场景,也正是我们已有完整链路的场景。
· 边界情形(非主因,但值得记录):并发继续升高时固定 K 会由正收益转为负收益。上游在 c=256 实测固定 7-token 比不开投机还慢 33%,自适应可保住收益。此时自适应从“更好”变为“必需”。

## Slide 4
二、上游已经做到哪一步 —— 我们不再需要设计算法
两个 PR 是同一条线的两代;算法、调度、图支持均已成型
 | vLLM #48692 | vLLM #47808(当前主线)
状态 | 2026-08-05 关闭 作者:改推 #47808 | OPEN,标签 ready / mrv2 mergeable,仅待审批;8-09 仍在更新
规模 | 28 文件 +1240/-110 | 40 文件 +1507/-111
范围 | 变长投机的基础设施: 图兼容、结构化输出、logprobs、 混合 prefill/decode 批 | 在此之上加入按置信度的预算调度 (本项目对标的完整形态)
验证模型 | Qwen3-8B-FP8 + DSpark | DeepSeek-V4-Flash-DSpark,TP=4
#47808 的机制(昇腾侧需要对齐的就是这些)
· 打分:Triton kernel 按“生存概率”(逐位 confidence 的累积乘积)对所有请求的 draft slot 统一排序,跨请求竞争 —— 自信请求的第 5 位可以压过犹豫请求的第 1 位,择优录取直到全局预算用尽;
· 成本:启动时用 dummy step profile 出成本曲线;batch 级预算在 CPU 上用双缓冲的陈旧 confidence 计算(不引入同步),per-request 分配在 GPU 上用实时值;
· 图:decode cudagraph 改为变长 —— 按 token 网格捕获、以 max_query_len 派发、每个捕获槽非空;要求后端上报 AttentionCGSupport.ALWAYS(PR 中把两个 MLA 后端由 UNIFORM_BATCH 升级为 ALWAYS);
· 限制:仅支持带 confidence head 的 DSpark;不支持 LoRA / 流水并行 / 输出 logprobs。
另有第二份参考实现:SGLang 的 DSpark 集成(2026-07-06)采用 packed ragged varlen、graph key 仅按总 token 数,padding 浪费更小 —— 可作为图侧的备选设计。

## Slide 5
三、昇腾侧的三个真实缺口 —— 这才是本项目的工作量
均已在源码层面核实,不是推测
# | 缺口 | 证据 | 工作量判断
1 | confidence head 在昇腾侧 根本没有被加载 | vllm-ascend 的 deepseek_v4_draft.py 中 _remap_dspark_name 对 confidence_head.* 直接 return None;上游 main 原本同样如此, #47808 正是解除它的那个 PR | 小 —— 移植上游改法即可。 草稿侧我们已就位:训练已产出该头, 且已按上游区分 bias(DSV4 无 / Qwen3 有)
2 | 没有支持变长 decode 图的 昇腾注意力后端 | 上游依赖 AttentionCGSupport.ALWAYS; 昇腾图模式当前按固定形状捕获 | ★ 大 —— 本项目的主要技术风险 与主要投入所在
3 | 预算调度 kernel 无昇腾实现 | 上游为 Triton kernel; 成本曲线依赖设备侧 profile | 中 —— 算法确定,需重写并 在昇腾上重新标定成本曲线
我们的既有条件:DSV4-Flash DSpark 草稿已训练完成(5 epoch,接受长度达已发布草稿的 99.5%),训练→转换→部署→评测全链路可复现,并已具备无投机基线用于加速比测量。confidence head 训练时输入是 detach 的,可在冻结骨干上分钟级重新拟合。

## Slide 6
四、实施方案与里程碑
阶段 0 由“两周量化”缩为“一天判定”—— 上游数据已给出大部分答案
阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 / 决策门
0 判定 | 1 天 | 在昇腾现有固定 K 链路上,把加速比从 c=48 补测到 c=128 / c=256,看是否出现上游那样的收益衰减 | 一张并发-加速比曲线 G1:是否值得继续
1 打通 | 2–3 周 | vllm-ascend 加载 confidence head(移植上游改法); 草稿侧供给并校验 confidence 数值合理性 | 端到端可读出逐位置信度 G2:置信度与实际接受率相关
2 图支持 | 6–8 周 | ★ 变长 decode 图:对齐 ALWAYS 语义或采用 SGLang 的 packed varlen;预算 kernel 昇腾实现 + 成本曲线标定 | 动态 K 在图模式下可运行 G3:相对固定 K 不劣化
3 扩展 | 3–4 周 | 推广到通用模型路径;补齐限制项;文档与复现脚本 | 可合入的实现 + 对比数据
总周期约 2.5–3.5 个月(v2 为 3–4 个月;算法设计部分由上游承担后收缩)
阶段 0 只要一天:我们已有无投机基线和固定 K 的完整评测链路,只需把并发点补齐。主要不确定性已从“收益幅度”转移到“昇腾图模式能否支持变长”—— 前者上游已用数据回答,后者是阶段 2 的核心。

## Slide 7
五、风险与依赖
按“是否阻断”排序
风险 | 影响 | 应对
★ 昇腾无法支持变长 decode 图 (唯一的阻断性风险) | 阻断阶段 2,项目退化为 “仅 eager 模式可用” | 阶段 2 先做可行性验证再投入; 备选:SGLang 式 packed varlen, graph key 只按总 token 数
昇腾侧收益幅度不及 GPU | 项目价值下降,但不归零 (同预算接受长度提升仍在) | 阶段 0 一天内给出判定; G1 不达标即停
上游 #47808 设计仍在演进 | 移植目标变动,返工 | 跟随主线而非分叉; 关闭的 #48692 已说明会向 #47808 收敛
confidence head 质量不足 | 调度信号噪声大,收益打折 | 输入为 detach,可在冻结骨干上 分钟级重训,代价极低

## Slide 8
六、决策门与验收标准
每个门都是可量化的,不靠主观判断
门 | 时点 | 通过标准 | 不通过怎么办
G1 | 第 1 天末 | 在某个并发点上,固定 K 的加速比相对 c=48 出现明显衰减(或已低于无投机) | 停止立项。结论本身有价值: 说明昇腾当前运行点无需自适应
G2 | 第 3 周末 | 端到端读出逐位置信度,且与实测逐位 接受率单调相关 | 回到草稿侧重新拟合 confidence head (代价分钟级),不影响主线
G3 | 第 11 周末 | 动态 K 在图模式下运行,端到端不劣于 同预算的固定 K | 保留 eager 路径成果并如实上报; 将图支持作为独立议题提交上游
最终验收
· 昇腾侧可用实现,与固定 K、无投机三者的对比数据齐备,复现文档可被他人独立执行;
· DSV4-Flash 在动态 K 下取得不劣于固定 K 的端到端表现,并在高并发点显示优势;
· 通用模型路线给出明确结论:可行方案,或阻断原因与所需外部支持。
建议:先做阶段 0。一天即可拿到 G1 数据,再决定是否投入后续 2.5–3.5 个月。