## Slide 1
昇腾 NPU 自适应投机解码 · 图模式支持
立项建议书 v2
覆盖通用模型(FIA 路径)与 DeepSeek-V4-Flash(DSA 路径)两条路线
技术判断已完成前置调查,结论出自 vllm-ascend 源码、vLLM PR #48692、昇腾算子文档;本文只讲清楚:问题是什么、怎么做、大概要多久

## Slide 2
一、为什么立项
投机解码的下一个增量不在训练侧,而在“每个请求验证多长”
 | 现状 | 问题 | 立项要解决的
算法侧 | 全 batch 统一验证长度 K | 高置信请求本可多验,低置信请求 白白浪费 target 计算 | 按置信度给每请求分配 K_i
工程侧 | 固定 K 已入图,收益稳定 | K_i 每轮变化 → ragged batch, 与设备图“形状固定”天然冲突 | 让变长与图共存,且开销可控
生态侧 | GPU 侧有原型(未合入) NPU 侧空白 | 上游 PR 仅覆盖一种后端, 且未证明加速 | NPU 侧首个可用实现, 通用模型与 DSV4 都受益
收益随 target 变贵而放大 —— 这是本项目价值的核心判断
· GPU 侧原型在 8B 稠密模型上测不出加速(verify 本来就便宜),但同预算下接受长度从 3.445 提升到 3.707;
· target 越大、verify 越贵,少验一个 token 省下的越多 —— 大 MoE(如 DSV4-Flash)是收益最大的场景;
· 我们已有 DSpark 训练侧与 serve 侧的完整链路,是国内少数具备端到端验证条件的团队。

## Slide 3
二、目标与范围
明确不做什么,与明确做什么同样重要
 | 做(In scope) | 不做(Out of scope)
算法 | · confidence head 输出 → 每请求 K_i 分配 · 总验证预算按 batch 规模确定 | · 不重新训练 confidence head · 不改动 draft 模型结构
工程 | · K_i → 有效 token 的设备侧 compaction · workspace / 图键改为 bucket 化 · 捕图期预分配与长期复用 · 变长 metadata 与图 replay 打通 | · 不做 PD 分离、不改调度器 · 不承诺 FIA v2 算子接口改动 (外部依赖,见风险页)
范围 | · DSV4-Flash(DSA 路径)端到端 · 通用稠密模型(FIA 路径)可行性与摊薄方案 | · 不覆盖 MTP / Eagle3 等其它投机算法 · 不覆盖训练侧改动
交付物:可用实现(vllm-ascend 分支)+ 四模式对比数据 + 上游 PR + 复现文档。

## Slide 4
三、技术可行性 —— 前置调查已完成
三条结论均有代码/文档出处,不是推测
 | 调查结论 | 对立项的意义
设备侧长度 | DSA / lightning-indexer / SFA 的签名即 torch.Tensor,调用处传 query_start_loc[1:].clone(),全程不过 host; FIA v2 的 actual_seq_qlen 是 Host int 数组,全部调用点 .tolist() | DSV4 前置条件已满足 → 可立即开工; 通用模型需额外方案(见风险)
增量代价 | 固定-K 投机早已入图,replay 前逐层更新 seq lengths, graph_task_update 开销已经在付;动态 K 的真正增量是 workspace 每轮 miss(缓存键=本轮总 token 数)+ 图键爆炸 + padding | 工作量收敛到 3 个明确点, 不是“重写图路径”
GPU 参考 | PR #48692 已关闭未合入;不做在线预算分配;仅 FLASH_ATTENTION; 作者自述测不出加速 | 不能直接移植; 但变长与全图共存的设计可借鉴
结论:技术路径清晰,主要不确定性在“收益幅度”而非“能否实现” —— 因此第一阶段设为收益量化,而非直接开发。

## Slide 5
四、实施方案与里程碑
三阶段推进,每阶段结束设决策门
阶段 | 周期 | 主要工作 | 交付物 | 决策门
阶段 0 收益量化 | 2 周 | · 统计同流量下静态 K 与自适应分配的 target 实际验证 token 数 · 搭建四模式对比与 profiling 工具 | 收益评估报告 基线数据 | G1:token 减少量 是否值得继续
阶段 1 DSV4 打通 | 6–8 周 | · K_i 设备侧 compaction 全链路 · workspace / 图键 bucket 化 + 捕图预分配 · 端到端跑通、调优、四模式实测 | vllm-ascend 分支 端到端性能数据 | G2:端到端时延 是否优于静态 K 全图
阶段 2 通用扩展 | 4–6 周 | · FIA 路径变长兼容标志对齐 · host metadata 分桶摊薄方案 · 推动算子侧接受设备张量(外部协同) | 通用模型支持 上游 PR | G3:是否推动 算子接口改动
总周期约 3–4 个月:阶段 0 的结论直接决定阶段 1 是否启动;阶段 2 可与阶段 1 部分并行,但算子改动依赖外部排期。
两周即可拿到第一个决策依据 —— 主要不确定性在“收益幅度”而非“能否实现”,所以先量化,不直接开发。

## Slide 6
五、风险与依赖
按“是否阻断”排序
风险 / 依赖 | 影响 | 应对
收益幅度不足 —— 动态分配少算的 token 不足以覆盖图外开销 | 阻断,项目失去意义 | 阶段 0 先量化;G1 不达标即停, 只花两周,不进入开发
FIA v2 不接受设备张量长度 (通用模型路线) | 阻断通用模型,不影响 DSV4 | 先交付 DSV4;并行以 bucket 摊薄 host metadata;同时推动算子侧支持
图键 / 捕图数量爆炸 | 显存与启动时间上升 | 按 (batch bucket × 总验证 token bucket) 建键,限制桶数并实测 padding 浪费
昇腾算子与 CANN 版本演进 | 接口变动导致返工 | 实现与算子调用之间保留派发层, 跟随 vllm-ascend 主线节奏
上游 GPU 侧方案变化 (#48692 已关闭) | 参考失效,不阻断 | 以我方实测为准, 不以上游 PR 为前提

## Slide 7
六、决策门与验收标准
每个门都是可量化的,不靠主观判断
门 | 时点 | 通过标准 | 不通过则
G1 收益量化 | 第 2 周 | 同流量下自适应分配相对静态 K 的 target 验证 token 数显著减少 | 终止立项, 输出评估报告
G2 端到端可用 | 第 10 周 | 动态 K 全图模式端到端 decode 时延 优于静态 K 全图;图命中率与 padding 浪费在可接受范围 | 回退到静态 K, 保留 profiling 成果
G3 通用扩展 | 第 16 周 | 通用稠密模型在 FIA 路径上可运行, 或明确算子改动方案与排期 | 范围收敛为 DSV4 专用
最终验收
· 可用实现合入 vllm-ascend 分支,四模式对比数据齐备,复现文档可被他人独立执行;
· 至少一个模型(DSV4-Flash)在动态 K 全图模式下取得端到端加速;
· 通用模型路线给出明确结论:可行方案或阻断原因与所需外部支持。
建议:先做阶段 0,用两周数据决定后面要不要继续。